# 星环知识系统前端 UI 分支任务包

执行范围 产物 接口 依赖与验收

完整前端与可复用视觉资产，支撑多格式真实学习闭环和个人本地测试。

本文件是可读说明，详细执行内容在同名 ZIP 的 TASKPACK.md 和 TASKS.json；每项任务都有依赖、产物和通过条件。产品任务状态为 PLANNED。已下载组件、已纳入资产和合同提案分别记录，不能据此宣称生产界面或真实模型已接通。

| 项目 | 本包约定 |
| --- | --- |
| 计划 ID | AX-UI-20261013 |
| 执行仓库 | DTALEX66/ArcheAxis-Knowledge-OS |
| 建议分支 | feat/archeaxis-ui-v1；本轮未创建产品分支。 |
| 任务数量 | 26 项；按依赖拓扑执行，不按编号硬跑。 |
| 短期目标 | 多格式、最快真实学习闭环、完整前端框架与基础文本小栖。 |

# 1 产品与执行边界

正式品牌为 ArcheAxis／星环知识系统，AAOS 仅用于内部代号与技术身份。使用 Tauri 2、React 18、TypeScript、Vite、Rust Core 单写者和隔离 workers。每位测试者独立在本机安装与使用，不以多租户服务器或另外两个产品启动为前置。

ASTRYN 是角色交互子系统：只拥有人格、陪伴互动和人物表现；主项目持有模型、长期记忆、上下文、任务、权限与正式写入。WORKLAB 与 DESIGNLAB 独立数据和凭据，Observer 只读，专业编辑回设计原生宿主。

实施前读取真实 AUTHORITY、AGENTS、current、现有执行账本、合同和 Git 状态，核对源快照与现行主线。保护 dirty 文件，用独立分支或 worktree；旧任务按继承表承接，当前明确用户要求优先。无关冻结重载不自动启动；Git 交付、发布安装和资料覆盖按当前会话与现行授权处理。

# 2 包内产物与使用方法

| 文件或目录 | 用途 |
| --- | --- |
| 00_START_HERE.md | 阅读顺序、仓库、分支和共同边界。 |
| TASKPACK.md 与 TASKS.json | 全部任务的执行内容、输出、验收、依赖和范围。 |
| EXECUTOR_PROMPT.md | 可直接交给实施 Agent 的开启提示词。 |
| shared 合同与依赖 | 三包相同版本的逻辑接口提案、所有权与全局依赖。 |
| ACCEPTANCE.md | 五条用户旅程、状态、真实运行、安装和宣传门槛。 |
| TASK-CROSSWALK.csv | 新任务与现有 UF／CB 等任务的继承关系。 |
| PROGRESS-TEMPLATE.json | 证据状态模板；正式进度继续使用本仓唯一账本。 |
| references | 总方案、审计与主线来源；历史快照不是新授权。 |

前端包另含 22 页矩阵、158 个去别名功能区的规格起点、完整导航和 186 条原始能力映射。逐功能区字段仍需 FE01/BE01 核对并正式登记，不能将提案字段直接当运行请求。

| 资源 | 已纳入内容 | 实施责任 |
| --- | --- | --- |
| 组件发布包 | Dockview React／wrapper／core 8.5.1；Radix dialog 1.2.0、tabs 1.1.22 共 5 个官方归档。 | FE04 依当前 lockfile 接入，保留实际传递依赖。 |
| 图标 | 24 个 Lucide 原始 SVG，完整 ISC 与 Feather 派生 MIT 声明。 | FE04 统一尺寸、线宽和状态。 |
| 字体 | 与官方 blob 一致的 Noto Sans CJK SC Regular，OFL 1.1。 | 约 16.4 MB，默认系统字体，按需或合法子集。 |
| 材质与组件配方 | materials.css、React wrappers、Dockview 接入配方、25 项组件目录及状态表。 | FE02/FE04 定稿与实际接入；不是完整运行产品。 |
| 视觉参考与起点 | 5 个去重参考图、原创轻量轨道 SVG、9 个原始小栖状态 SVG。 | 参考图用于方向；新人物与写实场景另生产。 |
| 效果拆分任务 | 7 类关键界面的分层 brief 与生成提示、尺寸、透明背景、资源和截图规则。 | FE03 升级与输出；本轮未新生成效果图。 |
| 离线材质展示 | HTML 材质与图标展示、小栖状态画廊。 | 仅展示资产和样式，状态样本不是运行资格。 |

已核对归档包身份与 registry SRI；未独立验证发布签名，未在产品仓安装。本包不是完整离线 npm 缓存。Radix、Tiptap、PDF.js 和既有 Core 优先承接，缺口再补适配，不为了视觉引入另一套正式前端。

# 3 视觉资产与界面生产

默认使用深黑宇宙、冷白蓝反光、局部玻璃与稳定正文表面。首页中央展示小栖和少量真实开始入口，进入学习后内容成为主体，人物缩到辅助区；背景、边缘、按钮和文字保持同一设计变量。

| 关键界面 | 必须呈现的重点 |
| --- | --- |
| 首页 | 正式品牌、工作区与模型、七领域入口、小栖、导入与新建；空库不造数据。 |
| 阅读 | 正文主导、选区与上下文、来源版本、紧凑陪学；可收起辅助区。 |
| 小栖陪学 | 同会话、材料范围、尝试提示反馈、记忆入口；声音未接状态。 |
| 模型中心 | API／订阅客户端／本地模型／用途／诊断五区，真实目的地与配置状态。 |
| 全部能力 | 分类列表、单详情、状态文字、来源与未来索引；不叠加全能力窗口。 |
| 配置部署 | 依赖、字段、计划、结果与回退；未接后台执行禁用。 |
| 错误恢复 | 保留输入、具体原因、对象、可行下一步与未知结果查询。 |

FE03 将场景、行星星环、玻璃光边、人物 cutout、图标与 UI 代码分开。保存原始源、输出 hash、尺寸、透明背景、质量档位、权利状态与版本。正式文字和运行数值由代码渲染，概念效果与安装版截图分别记录。

轻量模式不做实时模糊；均衡模式限制大面积玻璃与连续背景动效。原始小栖 SVG 是可用起点，人物外观升级由 GF03 统一维护。Noto 完整字体不成为首次打开前置，模型权重与大引擎不进入本包。

# 4 接口与依赖顺序

三包共同合同由 BE01 统一维护；接口变化先记录版本、兼容与消费者。shared 的全局依赖在三包字节一致。可以先推进不依赖外部接口的视觉、人物资产与规格，真正接入按依赖拓扑验收。

| 交付方 | 消费者与验收 |
| --- | --- |
| BE01 合同 | FE05/FE14 与 GF01/GF04 固定版本消费，禁止各自改成三套真值。 |
| BE02 布局 | FE06 停靠、预设与重启恢复。 |
| BE03/BE04 材料与模型 | FE08/FE14 与 GF04/GF05 真实材料学习。 |
| BE05/BE06 会话与记忆 | GF02/GF04/GF06 正式调用、保持与治理。 |
| GF08 组件导出 | FE18 宿主槽位；GF 不在主项目另写正式前端。 |
| BE12 与 GF10 | FE24 联合安装和五旅程验收；各仓独立证据与回退。 |

# 5 执行任务索引

| 任务 | 执行目标 | 前置任务 |
| --- | --- | --- |
| FE00 | 主线接手与分支范围登记 | 核对本仓基线 |
| FE01 | 逐页面和逐功能区交互定稿 | FE00 |
| FE02 | 视觉变量和组件状态定稿 | FE01 |
| FE03 | 效果图升级与分层资产生产 | FE02 |
| FE04 | 组件库复用与适配 | FE02 |
| FE05 | 五区 Shell 与三级导航 | FE01、FE04、BE01 |
| FE06 | 自由布局与共享业务会话 | FE05、BE02 |
| FE07 | 知识库与导入入口 | FE05 |
| FE08 | 阅读编辑与来源历史 | FE07、BE03 |
| FE09 | 图谱与研究工作面 | FE08、BE09 |
| FE10 | 学习路径与课程 | FE08、BE09 |
| FE11 | 教学表达与交付修订 | FE10、BE09 |
| FE12 | 练习复述与反馈节奏 | FE10、BE09 |
| FE13 | 基础画布与视觉表达 | FE11、BE09 |
| FE14 | 模型中心与用途绑定 | FE05、BE04 |
| FE15 | 资源扩展与常用服务 | FE14、BE07、BE08 |
| FE16 | 项目互联工作面 | FE15、BE10 |
| FE17 | 受控 AI 旅程与任务回执 | FE08、BE07 |
| FE18 | 小栖正式前端槽位 | FE06、GF08 |
| FE19 | 分类能力与未来蓝图 | FE05、BE07 |
| FE20 | 设置恢复与诊断 | FE06、BE04、BE09 |
| FE21 | 全状态与可访问性 | FE05、FE14、FE19 |
| FE22 | 多格式与导入导出闭环 | FE07、BE11 |
| FE23 | 可见性生命周期与性能 | FE06、FE18、FE22 |
| FE24 | 原生安装与五旅程验收 | FE08、FE12、FE14、FE18、FE20、FE21、FE22、FE23、BE12、GF10 |
| FE25 | 真实宣传资产与交接 | FE24 |

详细工作、必须产物、通过条件、允许根目录和证据字段均在 TASKS.json。按已存在实现的现时资格承接，不重做已完成步骤；外部依赖未就绪时继续独立工作，真实接入保留 BLOCKED/PARTIAL 与准确原因。

# 6 验收与后续范围

首次进入、导入学习、模型绑定、小栖持续陪学、布局与只读互联五旅程真实走通。

覆盖空、加载、部分、错误、离线、未配置、未授权、不兼容、未来与恢复；重试保留输入。

真实格式分别记录保存、查看、提取、编辑、导出与往返，不以可上传统称支持。

关闭、重启、崩溃、CAS、取消晚到事件、权限撤销和状态过期有明确读回。

开发 fixture 显著标注且不写正式状态；源码、测试、真实运行、安装、人工观察分轴记录。

宣传使用实际构建与已通过能力；正式品牌正确，概念人物与未接通功能单独标识。

每项证据包含 source_sha、environment_versions、commands_and_exit_codes、artifact_hashes、limitations、rollback_handle。当前没有本轮主项目安装或真实模型的新验收结论，不能由下载、语法检查或概念图推断。

明确后续范围：精确写实口型和大型实时 3D 的执行引擎；Tauri 原生独立浮窗与桌宠实机资格；仿真、空间学习、XR/AR 和高级动态插件执行。保留入口、字段、依赖与状态，后续按单项合同和运行证据实施，不批量翻绿。

# 7 开始执行与交接

将 ZIP 解压到实施者可读的位置，先读 00_START_HERE.md，再把 EXECUTOR_PROMPT.md 交给 Agent。任务清单有明确的仓库与分支范围；需进入本仓现有权威和唯一执行账本，不建立另一个自称 current 的进度源。

收尾交付代码与源资产、实际使用的依赖版本、合同变更、测试与运行证据、已知缺口和回退。素材和规格的准备阶段与产品实现分开；未接后端保留理由和下一步，不以示意回执或模拟流替代真实闭环。